
附件2

2017年自治区层面统筹推进（预备）重大项目

第一批增补进度目标责任表

金额单位：万元

	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	资金来源
	总投资
	截至2017年3月底

前期工作完成情况
	2017年前期

工作进度目标
	项目业主
	责任单位
	责任人

	
	合计
	11项
	
	3687056
	　
	　
	　
	　
	

	
	一、基础设施项目
	4项
	
	1929059
	　
	　
	　
	　
	

	
	（一）交通
	3项
	
	1848418
	　
	　
	　
	　
	

	
	1．铁路
	1项
	
	1736063
	　
	　
	　
	　
	

	1
	南宁至崇左城际铁路
	全长119.5公里，城际铁路，设计速度250公里/小时
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	1736063
	已完成可研报告编制
	完成可研报告批复，力争开工建设
	广西铁路投资集团有限公司
	自治区铁建办
	刘宏武

	
	2．其他交通设施
	2项
	
	112355
	　
	　
	　
	　
	

	1
	梧州南绕城线（题甫至六坊段）公路
	一级公路，全长8.3公里，路基宽24.5米
	财政拨款
业主自筹
	41685
	已完成立项、环评、水保、地灾、压矿、节能、用地预审、社会稳定风险分析报告和可研报告等批复
	完成初步设计、施工图设计
	梧州市交通投资开发有限公司
	梧州市人民政府
	朱学庆

	2
	来宾至凤凰公路（柳州至来宾工业大道一期）
	一级公路，全长23.3公里，路基宽24.5米
	财政拨款
业主自筹
银行贷款
	70670
	已完成规划选址、用地预审、环评报告、水土保持、可研报告等批复
	完成用地审批，完成征地工作
	广西来宾市交通投资有限公司
	来宾市人民政府
	雷应敏

	
	（二）市政基础设施
	1项
	
	80641
	　
	　
	　
	　
	

	
	1．其他市政基础设施
	1项
	
	80641
	　
	　
	　
	　
	

	1
	贺州市八步区莲桂林产品精深加工产业园一期路网工程建设项目
	市政道路6条，总长约6649米，包括莲桂大道道路、横四路、横五路、横六路、纵三路、纵四路
	银行贷款
业主自筹
	80641
	已完成立项、规划选址、可研、环评、用地预审、用地规划许可、水土保持、节能、压覆矿、地灾和初步设计等批复
	完成用地报批，开展征地拆迁
	贺州莲桂商贸物流产业园发展有限公司
	贺州市人民政府
	林  冠

	
	二、产业项目
	5项
	
	1464200
	　
	　
	　
	　
	

	
	（一）工业
	3项
	
	1360200
	　
	　
	　
	　
	

	
	1．有色金属行业
	1项
	
	1300000
	　
	　
	　
	　
	

	1
	广西生态铝工业基地防城港项目（一期）
	建设200万吨氧化铝、80万吨铝水及配套热电联产机组
	银行贷款
	1300000
	已完成项目主厂区的选址，正在进行可研报告编制、总平设计、地质勘探以及地籍测绘等前期工作
	完成投资许可、规划选址、环评、用地预审等前期工作，完成用地场地平整
	中国铝业股份有限公司
	防城港市人民政府
	何朝建

	
	2．食品行业
	1项
	
	24000
	　
	　
	　
	　
	

	1
	皇氏来宾高新区乳制品加工基地项目 
	年产乳制品及饮料10万吨
	业主自筹
	24000
	已完成核准、规划选址、用地预审、环评报告等批复
	完成用地审批，完成征地工作
	皇氏来宾乳业有限公司
	来宾市人民政府
	雷应敏

	
	3．汽车行业
	1项
	
	36200
	　
	　
	　
	　
	

	1
	柳州福臻汽车白色车身生产基地项目
	建成年产60万台套乘用车架类焊接总成、15万副车架、车门等汽车白车身产品
	银行贷款
业主自筹
	36200
	已落实用地，已完成单体方案审批等手续
	完成项目前期环评、报建报监等开工前期手续
	柳州福臻车体实业有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	
	（二）现代服务业
	2项
	
	104000
	　
	　
	　
	　
	

	
	1．旅游业
	2项
	
	104000
	　
	　
	　
	　
	

	1
	钦州市鹰山温泉景区开发建设项目（一期）
	建设环景区道路、旅游步道、景区水域整治、旅游集散中心、温泉度假中心、养老康复中心，以及相关配套设施等，总建筑面积4.8万平方米
	银行贷款
业主自筹
	62000
	已完成可研报告编制，环评、节能正在编制。已备案，水土保持已批复
	完成用地预审，环评等前期工作
	广西钦州鹰山旅游开发投资股份有限公司
	钦州市人民政府
	黄海昆

	2
	桂林花溪世界文化艺术村项目（一期）
	建设旅游集散中心、水世界乐园、户外运动中心、养生养老设施、名优特农展馆以及相关配套设施等，总建筑面积15万平方米
	银行贷款
业主自筹
	42000
	已备案，规划选址、用地预审、环评报告、节能已批复
	完成用林许可、土地征用等前期工作
	桂林建宇旅游开发有限公司
	桂林市人民政府
	周家斌

	
	三、社会民生项目
	1项
	
	224797
	　
	　
	　
	　
	

	
	1．扶贫搬迁
	1项
	
	224797
	　
	　
	　
	　
	

	1
	深圳百色异地扶贫搬迁安置（深圳）小镇项目一期工程
	总建筑面积约85.9万平方米，包括移民安置房、配套商品房、公共设施建筑及配套市政基础设施等，计划易地扶贫搬迁27391人
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	224797
	已完成立项、规划选址、环评报告、水土保持、用地预审、可研等批复
	完成初步设计批复，完成征地拆迁工作
	广西百色百东投资有限公司
	百色市人民政府
	周异决

	
	四、生态环保项目
	1项
	
	69000
	　
	　
	　
	　
	

	
	1．循环经济
	1项
	
	69000
	　
	　
	　
	　
	

	1
	防城港蛇纹石综合利用项目
	年产镁盐40万吨、年产石英砂70万吨、年产氢氧化镍5.5万吨
	业主自筹
	69000
	已完成项目备案、规划选址，正在开展环评、节能编制、项目设计等工作
	完成环评节能、用地预审等前期工作
	广西赛可昱新材料科技有限公司
	防城港市人民政府
	何朝建


PAGE  

