附件

任务分工表

| 序号 | 工作任务 | 主要内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进“一事通办”改革专项行动 | 深化“一事通办”事项四级“八统一”。 | 自治区各有关单位、中直驻桂有关单位 | 各市县人民政府 | 2019年4月底前 |  |
|  |  | 加强权责清单规范建设。 | 自治区编办 | 自治区各有关单位，各市县人民政府 | 2019年5月底前建立全区规范化标准化权责清单，权责清单动态调整持续推进 |  |
|  |  | 推进重点领域“一事通办”改革。投资项目领域，要按照投资许可、规划许可、施工许可、竣工验收四个阶段，明确各阶段并联审批牵头单位，依托广西在线投资项目并联审批监管平台，优化并联审批流程，压缩审批时限，2019年底前投资项目从立项申请到竣工验收的审批时限控制在120个工作日以内。 | 自治区发展改革委、住房城乡建设厅 | 自治区各有关单位、中直驻桂有关单位，各市县人民政府 | 2019年12月底前 |  |
|  |  | 推进重点领域“一事通办”改革。商事登记“证照联办”，要聚焦企业和群众关注度高、量大面广的重要事项，于2019年底前推出若干批涉及企业登记、印章刻制、申领发票、社会保险登记和获取行业许可证的套餐式服务。 | 自治区市场监督管理局 | 自治区各有关单位、中直驻桂有关单位，各市县人民政府 | 2019年12月底前 |  |
| 1 | 推进“一事通办”改革专项行动 | 推进重点领域“一事通办”改革。不动产登记领域，于2018年底前基本完成土地、房产等不动产登记存量数据整合工作，为日常不动产登记提速、信息互通共享、社会公开查询奠定基础，实现企业不动产抵押登记5个工作日内办结。 | 自治区自然资源厅 | 自治区各有关单位、中直驻桂有关单位，各市县人民政府 | 2018年12月底前 |  |
|  |  | 推进重点领域“一事通办”改革。社会事务领域，于2019年底前实现涉及社会组织的政务服务事项联合办理。 | 自治区民政厅 | 自治区各有关单位、中直驻桂有关单位，各市县人民政府 | 2019年12月底前 |  |
|  |  | 推进重点领域“一事通办”改革。公积金组合贷款，于2019年底前实现公积金、不动产登记、商业银行等部门联合办理。 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区各有关单位、中直驻桂有关单位，各市县人民政府 | 2019年12月底前 |  |
|  |  | 推进重点领域“一事通办”改革。水电气开户、变更、注销业务，于2019年底前实现水电气服务机构联合办理。 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区各有关单位、中直驻桂有关单位，各市县人民政府 | 2019年12月底前 |  |
| 2 | 推进线上“一网通办”专项行动 | 加快建设广西数字政务一体化平台。 | 自治区政管办 | 自治区各有关单位、中直驻桂有关单位，各市县人民政府 | 2019年12月底前 |  |
|  |  | 推动更多政务服务事项网上办理。 | 自治区政管办 | 自治区各有关单位、中直驻桂有关单位，各市县人民政府 | 2019年12月底前 |  |
|  |  | 拓展政务服务移动应用。 | 自治区政管办 | 自治区各有关单位、中直驻桂有关单位，各市县人民政府 | 2019年12月底前 |  |
|  |  | 推行“智能审批”。 | 自治区政管办 | 自治区各有关单位、中直驻桂有关单位，各市县人民政府 | 持续推进 |  |
| 3 | 推进打通“信息孤岛”专项行动 | 加强政务信息系统建设管理。 | 自治区政管办、发展改革委、财政厅 | 自治区各有关单位，各市县人民政府 | 持续推进 |  |
|  |  | 加快政务信息系统改造对接。 | 自治区政管办 | 自治区各有关单位、中直驻桂有关单位，各市县人民政府 | 持续推进 |  |
|  |  | 建立完善数据共享交换体系。 | 自治区政管办 | 自治区各有关单位、中直驻桂有关单位，各市县人民政府 | 2019年12月底前 |  |
|  |  | 加快完善政务数据资源体系。 | 自治区政管办 | 自治区各有关单位、中直驻桂有关单位，各市县人民政府 | 持续推进 |  |
|  |  | 加强数据信息共享安全保障。 | 自治区政管办 | 自治区各有关单位、中直驻桂有关单位，各市县人民政府 | 持续推进 |  |
| 4 | 推进“只进一扇门”专项行动 | 推动政务服务大厅“多门”变“一门”。 | 自治区政管办 | 自治区各有关单位、中直驻桂有关单位，各市县人民政府 | 持续推进 |  |
|  |  | 推动政务服务窗口“多窗”变“一窗”。 | 自治区政管办 | 自治区各有关单位、中直驻桂有关单位，各市县人民政府 | 2019年12月底前 |  |
|  |  | 推进政务服务方式线上线下深度融合。 | 自治区政管办 | 自治区各有关单位、中直驻桂有关单位，各市县人民政府 | 2019年12月底前 |  |
| 5 | 推进政务服务创新专项行动 | 建立健全“12345”政府服务热线。 | 自治区政管办 | 自治区各有关单位、中直驻桂有关单位，各市县人民政府 | 持续推进 |  |
|  |  | 探索建立政务服务帮办代办制度。在高新区、开发区、产业园区推行企业投资建设项目全程代办制度，提供“店小二”式专业化服务，由各地公布代办事项目录，组建专业化帮办代办队伍，落实专项工作经费，为企业提供无偿帮办代办服务，变“企业办”为“政府办”。 | 自治区政管办 | 各市县人民政府，各园区管委会 | 持续推进 |  |
|  |  | 探索建立政务服务帮办代办制度。对距离乡镇（街道）、村（社区）政务服务中心较远或行动不便的基层群众，建立代办制度，提供“一对一”贴心服务，变“群众办”为“政府办”。 | 自治区政管办 | 各市县人民政府 | 持续推进 |  |
|  |  | 推进事中事后监管信息“一网通享”。推进“互联网+监管”，构建部门协同监管机制，强化大数据分析，实现监管事项全覆盖、监管过程全纪录、监管数据可共享，促进监管方式向智能化、精准化转变。 | 自治区政管办 | 自治区各有关单位、中直驻桂有关单位，各市县人民政府 | 持续推进 |  |
|  |  | 推进事中事后监管信息“一网通享”。积极推进跨部门“双随机、一公开”监管信息共享，建立信用信息公示机制，提供政务服务、经营异常名录、严重违法失信企业名单、监督检查、质量抽检等信用信息查询和共享服务。整合市场监管相关数据资源，加强对市场环境的大数据监测分析和预测预警，推进线上线下一体化监管。 | 自治区市场监督管理局 | 自治区各有关单位、中直驻桂有关单位，各市县人民政府 | 持续推进 |  |