附件

广西数字政务一体化平台项目建设任务分工及进度安排

| 重点 任务 | 建设内容 |  |  |  |  | 建设 方式 | 责任单位 | 2018年 | 2019年 |  |  | 2020年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设 任务 （√） | 时间 要求 | 完成标准 | 建设 任务 （√） | 时间 要求 | 完成标准 |
| 推进数字政务一体化 | 政务 服务 门户 | 1 | 互联网政务服务门户 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 | 12月底前，编制完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资概算报告，开展项目招投标工作。 | √ | 9月底 | 完成与国家政务服务平台对接试运行。 |  | 12月底 | 1.完成与各类信息系统应接尽接； 2.除涉密或敏感外，政务服务事项应上尽上； 3.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理； 4.逐步完成历史数据迁移。 |
|  |  | 2 | 实体大厅政务服务门户 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 |  | √ | 9月底 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 用户管理中心系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 |  | √ | 9月底 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 政务服务移动端（APP） |  |  | 统分 | 自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府 |  | √ | 9月底 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 网上中介超市 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 |  | √ | 12月底 | 具备上线运行条件。 |  |  |  |
|  |  | 6 | 服务评价系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 |  |  |  |  | √ | 12月底 | 1.具备上线运行条件； 2.完成与各类信息系统应接尽接； 3.除涉密或敏感外，政务服务事项应上尽上； 4.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理； 5.逐步完成历史数据迁移。 |
|  |  | 7 | 智能化实体大厅管理系统 |  |  | 统分 | 自治区大数据发展局，各市人民政府 |  |  |  |  | √ | 12月底 |  |
|  |  | 8 | 特色应用旗舰店 |  |  | 分建 | 自治区各部门，各市人民政府 |  |  |  |  | √ | 12月底 |  |
| 推进数字政务一体化 | 政务 服务 门户 | 9 | “12345”在线服务平台 |  | 服务系统 | 统建 | 自治区大数据发展局 | 12月底前，编制完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资概算报告，开展项目招投标工作。 | √ | 12月底 | 具备上线试运行条件。 | √ | 12月底 | 1.具备上线运行条件； 2.完成与各类系统对接； 3.完成大热线对接、小热线融合、无热线联通、紧急类热线联动。 |
|  |  | 10 |  |  | 智慧管理系统 | 统建 | 自治区大数据发展局 |  | √ | 12月底 |  | √ | 12月底 |  |
|  |  | 11 |  |  | 监督系统 | 统建 | 自治区大数据发展局 |  | √ | 12月底 |  | √ | 12月底 |  |
|  |  | 12 |  |  | 分析系统 | 统建 | 自治区大数据发展局 |  | √ | 12月底 |  | √ | 12月底 |  |
|  |  | 13 |  |  | 创新系统 | 统建 | 自治区大数据发展局 |  | √ | 12月底 |  | √ | 12月底 |  |
|  | 政务管理平台 | 14 | 政务服务事项管理系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 | 12月底前，编制完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资概算报告，开展项目招投标工作。 | √ | 9月底 | 完成与国家政务服务平台对接试运行。 |  | 12月底 | 1.完成与各类信息系统应接尽接； 2.除涉密或敏感外，政务服务事项应上尽上； 3.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理； 4.逐步完成历史数据迁移。 |
|  |  | 15 | 政务服务工作系统 |  |  | 统分 | 自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府 |  | √ | 9月底 |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 政务服务运行管理系统 |  |  | 统分 | 自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府 |  | √ | 9月底 |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 中介超市管理系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 |  | √ | 12月底 | 具备上线运行条件。 |  |  |  |
| 推进数字政务一体化 | 政务管理平台 | 18 | “一事通办”运行管理系统 |  |  | 统分 | 自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府 |  |  |  |  | √ | 12月底 | 1.具备上线运行条件； 2.完成与各类信息系统应接尽接； 3.除涉密或敏感外，政务服务事项应上尽上； 4.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理； 5.逐步完成历史数据迁移。 |
|  |  | 19 | 政务服务监督管理系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 |  |  |  |  | √ | 12月底 |  |
|  |  | 20 | 服务能力评估系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 |  |  |  |  | √ | 12月底 |  |
|  |  | 21 | 政务知识处理系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 |  |  |  |  | √ | 12月底 |  |
|  |  | 22 | 政务大数据分析决策系统 |  |  | 统分 | 自治区发展改革委、教育厅、科技厅、工业和信息化厅、公安厅、民政厅、司法厅、财政厅、自然资源厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅、文化和旅游厅、卫生健康委员会、市场监督管理局、统计局、投资促进局、大数据发展局、机关事务管理局等部门 |  |  |  |  | √ | 12月底 |  |
| 推进数字政务一体化 | 业务办理系统 | 23 | 专业业务办理系统 |  |  | 统分 | 已建设专业业务办理系统的自治区各部门，各市人民政府 | 12月底前，编制完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资概算报告，开展项目招投标工作。 | √ | 12月底 | 具备上线运行条件。 |  | 12月底 | 1.完成与各类信息系统应接尽接； 2.除涉密或敏感外，政务服务事项应上尽上； 3.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理； 4.逐步完成历史数据迁移。 |
|  |  | 24 | 通用业务办理系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 |  | √ | 9月底 |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 智能审批系统 |  |  | 统分 | 自治区各部门，各市人民政府 |  | √ | 12月底 |  |  |  |  |
|  |  | 26 | 自助服务终端系统 |  |  | 分建 | 自治区各部门，各市人民政府 |  |  |  |  | √ | 12月底 | 1.具备上线运行条件； 2.完成与各类信息系统应接尽接； 3.除涉密或敏感外，政务服务事项应上尽上； 4.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理； 5.逐步完成历史数据迁移。 |
| 推进数字政务一体化 | 政务数据共享平台 | 27 | 数据交换与共享平台 |  |  | 统分 | 自治区大数据发展局，各市人民政府 | 12月底前，编制完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资概算报告，开展项目招投标工作。 | √ | 9月底 | 完成与国家政务服务平台对接试运行。 |  | 12月底 | 1.完成与各类信息系统应接尽接； 2.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理； 3.逐步完成历史数据迁移。 |
|  |  | 28 | 政务大数据库 | 基础信息资源库 | 人口库 | 统分 | 自治区公安厅，各市人民政府 |  | √ | 12月底 | 具备上线运行条件。 |  |  |  |
|  |  | 29 |  |  | 法人库 | 统分 | 自治区市场监督管理局、民政厅、编办，各市人民政府 |  | √ | 12月底 |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  | 地理空间信息库 | 统分 | 自治区自然资源厅，各市人民政府 |  | √ | 12月底 |  |  |  |  |
|  |  | 31 |  |  | 电子证照库 | 统分 | 各市人民政府、自治区各部门牵头建设本地区、本行业电子证照分库，自治区大数据发展局建设全区电子证照总库 |  | √ | 12月底 |  |  |  |  |
|  |  | 32 |  |  | 社会信用库 | 统分 | 自治区发展改革委，各市人民政府 |  | √ | 12月底 |  |  |  |  |
| 推进数字政务一体化 | 政务数据共享平台 | 33 | 政务大数据库 | 业务信息库 | 政务服务事项库 | 统建 | 自治区大数据发展局 | 12月底前，编制完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资概算报告，开展项目招投标工作。 | √ | 9月底 | 完成与国家政务服务平台对接试运行。 |  | 12月底 | 1.完成与各类信息系统应接尽接； 2.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理； 3.逐步完成历史数据迁移。 |
|  |  | 34 |  |  | 权责清单库 | 统建 | 自治区编办 |  | √ | 9月底 | 具备上线运行条件 |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  | 办件信息库 | 统分 | 自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府 |  | √ | 9月底 |  |  |  |  |
|  |  | 36 |  |  | 监管事项清单库 | 统建 | 自治区大数据发展局 |  | √ | 12月底 |  |  |  |  |
|  |  | 37 |  |  | 电子文件资料库 | 统分 | 自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府 |  | √ | 9月底 |  |  |  |  |
|  |  | 38 |  | 主题信息库 | 自然人全生命周期数据库 | 统建 | 自治区大数据发展局 |  |  |  |  | √ | 12月底 | 1.具备上线运行条件； 2.完成与各类信息系统应接尽接； 3.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理； 4.逐步完成历史数据迁移。 |
|  |  | 39 |  |  | 法人全生命周期数据库 | 统建 | 自治区大数据发展局 |  |  |  |  | √ | 12月底 |  |
|  |  | 40 |  |  | 投资项目信息库 | 统分 | 自治区发展改革委 |  |  |  |  | √ | 12月底 |  |
|  |  | 41 |  |  | 重点领域数据库 | 统分 | 自治区发展改革委、民政厅、财政厅、人力资源社会保障厅、住房城乡建设厅、生态环境厅、卫生健康委员会、应急管理厅、市场监督管理局、机关事务管理局等部门 |  |  |  |  | √ | 12月底 |  |
| 推进数字政务一体化 | 政务数据共享平台 | 42 | 政务大数据库 | 主题信息库 | 监管数据库 | 统分 | 自治区大数据发展局，自治区部门，各市人民政府 |  |  |  |  | √ | 12月底 | 1.具备上线运行条件； 2.完成与各类信息系统应接尽接； 3.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理； 4.逐步完成历史数据迁移。 |
|  |  | 43 |  |  | 政务知识库 | 统分 | 自治区大数据发展局，自治区各部门，各市人民政府 |  |  |  |  | √ | 12月底 |  |
|  |  | 44 |  | 决策分析数据库 | 评价信息库 | 统分 | 自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府 |  |  |  |  | √ | 12月底 | 1.具备上线运行条件； 2.完成与各类信息系统应接尽接； 3.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理； 4.逐步完成历史数据迁移。 |
|  |  | 45 |  |  | 服务能力分析库 | 统分 | 自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府 |  |  |  |  | √ | 12月底 |  |
|  |  | 46 |  |  | 用户行为信息库 | 统分 | 自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府 |  |  |  |  | √ | 12月底 |  |
|  |  | 47 |  |  | 决策咨询信息库 | 统分 | 自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府 |  |  |  |  | √ | 12月底 |  |
| 推进数字政务一体化 | 政务数据共享平台 | 48 | 政务大数据库 | 决策分析数据库 | 宏观经济信息库 | 统分 | 自治区发展改革委、教育厅、科技厅、工业和信息化厅、公安厅、民政厅、司法厅、财政厅、人力资源社会保障厅、自然资源厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅、文化和旅游厅、卫生健康委员会、市场监督管理局、统计局、地方金融监督管理局、大数据发展局、机关事务管理局、投资促进局等部门，各市人民政府 |  |  |  |  | √ | 12月底 | 1.具备上线运行条件； 2.完成与各类信息系统应接尽接； 3.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理； 4.逐步完成历史数据迁移。 |
|  |  | 49 |  |  | 空间规划信息库 | 统分 | 自治区自然资源厅 |  |  |  |  | √ | 12月底 |  |
|  |  | 50 |  |  | 营商环境分析库 | 统分 | 自治区发展改革委、统计局、地方金融监督管理局、大数据发展局、投资促进局等部门，各市人民政府 |  |  |  |  | √ | 12月底 |  |
|  |  | 51 |  |  | 服务过程数据库 | 统建 | 自治区大数据发展局 |  |  |  |  | √ | 12月底 |  |
|  |  | 52 | 政务数据开放系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 |  |  |  |  | √ | 12月底 | 1.具备上线运行条件； 2.完成与各类信息系统应接尽接。 |
| 推进政府网站集约化 | 政府网站集约化平台 | 53 | 集约化工作门户 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 | 12月底前，编制完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资概算报告，开展项目招投标工作。 | √ | 12月底 | 1.8月底前，具备上线运行条件； 2.12月底前，完成与已有的政府网站集约化平台对接。 |  | 12月底 | 1.完成与各类信息系统应接尽接； 2.逐步完成历史数据迁移。 |
|  |  | 54 | 信息资源管理系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 |  | √ | 12月底 |  |  |  |  |
|  |  | 55 | 网站群管理系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 |  | √ | 12月底 |  |  |  |  |
|  |  | 56 | 集约化应用开放系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 |  | √ | 12月底 |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 互动交流系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 |  | √ | 12月底 |  |  |  |  |
|  |  | 58 | 智能服务系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 |  | √ | 12月底 |  |  |  |  |
|  |  | 59 | 安全监测预警系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 |  | √ | 12月底 |  |  |  |  |
|  |  | 60 | 网站监测与评估系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 |  | √ | 12月底 |  |  |  |  |
|  |  | 61 | 运维管理系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 |  | √ | 12月底 |  |  |  |  |
|  |  | 62 | 用户行为分析系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 |  | √ | 12月底 |  |  |  |  |
|  |  | 63 | 大数据分析和量化评价系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 |  | √ | 12月底 |  |  |  |  |
| 推进“互联网+监管” | “互联网+监管”系统 | 64 | “互联网+监管”系统 |  |  | 统分 | 自治区大数据发展局，自治区各部门，各市人民政府 | 12月底前，编制完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资概算报告，开展项目招投标工作。 | √ | 9月底 |  |  |  | 1.完成与各类信息系统、数据库应接尽接； 2.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理； 3.逐步完成历史数据迁移。 |
|  |  | 65 | 数字化行政执法监管系统 |  |  | 统分 | 自治区大数据发展局、司法厅，自治区部门，各市人民政府 |  | √ | 12月底 | 具备上线运行条件。 |  | 12月底 |  |
|  |  | 66 | 数字化市场监管系统 |  |  | 统建 | 自治区市场监督管理局 |  | √ | 12月底 |  |  |  |  |
| 推进“互联网+监管” | “互联网+监管”系统 | 67 | 数字化自然资源监管系统 |  |  | 统建 | 自治区自然资源厅牵头，自治区发展改革委、教育厅、科技厅、工业和信息化厅、民政厅、司法厅、财政厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅、文化和旅游厅、卫生健康委员会、市场监督管理局、统计局、大数据发展局等部门配合 | 12月底前，编制完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资概算报告，开展项目招投标工作。 | √ | 12月底 | 具备上线运行条件。 |  | 12月底 | 1.完成与各类系统、数据库应接尽接； 2.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理； 3.逐步完成历史数据迁移。 |
|  |  | 68 | 数字化生态环境治理系统 |  |  | 统建 | 自治区生态环境厅牵头，自治区发展改革委等部门配合 |  | √ | 12月底 |  |  |  |  |
| 推进公共支撑一体化 | 公共支撑 | 69 | 统一身份认证系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局、公安厅、市场监督管理局、民政厅、编办 |  | √ | 9月底 | 完成与国家政务服务平台对接试运行。 |  |  |  |
|  |  | 70 | 统一公共收付系统 |  |  | 统建 | 自治区财政厅、税务局 |  | √ | 12月底 | 具备上线运行条件。 |  |  |  |
|  |  | 71 | 统一电子文书系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局、档案局 |  | √ | 12月底 |  |  |  |  |
|  |  | 72 | 统一电子印章系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局、公安厅 |  | √ | 9月底 | 完成与国家政务服务平台对接试运行。 |  |  |  |
| 推进公共支撑一体化 | 公共支撑 | 73 | 统一邮寄配套管理系统 |  |  | 统建 | 自治区大数据发展局 |  | √ | 12月底 | 具备上线运行条件。 |  |  |  |
|  |  | 74 | 统一电子证照 |  |  |  | 自治区大数据发展局，自治区各部门，各市人民政府 |  | √ | 12月底 |  |  |  |  |
|  |  | 75 | 统一数据共享 |  |  |  | 自治区各部门，各市人民政府 |  | √ | 12月底 |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 统一数字基础设施 |  |  |  | 自治区大数据发展局，自治区各部门，各市人民政府 |  | √ | 12月底 |  |  |  |  |
| 推进综合保障一体化 | 健全标准规范 | 77 | 制定并不断完善广西数字政务一体化平台总体框架、数据、应用、运营、安全、管理等标准规范 |  |  |  | 自治区大数据发展局、工业和信息化厅、市场监督管理局牵头，自治区各部门、各市人民政府按职责分工负责 |  | √ | 12月底 | 按急用先行的原则，建立关键标准规范的基本原则 | √ | 12月底 | 继续完善标准规范 |
|  | 加强安全保障 | 78 | 政务平台安全管理系统 |  |  | 统分 | 自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府 | 12月底前，编制完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资概算报告，开展项目招投标工作。 | √ | 9月底 | 完成与国家政务服务平台对接试运行。 |  |  |  |
| 推进综合保障一体化 | 加强安全保障 | 79 | 构建全方位、多层次、一致性的防护体系 |  |  |  | 自治区党委网信办、自治区大数据发展局牵头，自治区各部门、各人民政府按职责分工负责 |  |  |  |  | √ | 12月底前 | 构建全方位、多层次、一致性的防护体系。 |
|  | 完善运营管理 | 80 | 政务平台运维管理系统 |  |  | 统分 | 自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府 | 12月底前，编制完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资概算报告，开展项目招投标工作。 | √ | 9月底 | 完成与国家政务服务平台对接试运行。 |  |  |  |
|  |  | 81 | 构建分级管理、责任明确、保障有力的广西数字政务一体化平台运营管理体系 |  |  |  | 自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府 |  |  |  |  | √ | 12月底前 | 构建分级管理、责任明确、保障有力的平台运营管理体系。 |
|  | 强化咨询投诉 | 82 | 建立完善上线覆盖、部门联动、标准统一的政务服务咨询投诉体系 |  |  |  | 自治区大数据发展局，自治区各部门、各市人民政府 |  | √ | 12月底 | 按急用先行的原则，建立咨询投诉体系 | √ | 12月底 | 完善咨询投诉体系 |
|  | 加强评估评价 | 83 | 建立政务服务评估评价体系 |  |  |  | 自治区绩效办牵头负责，自治区各部门、各市人民政府按职责分工负责 |  |  |  |  | √ | 12月底 | 建立政务服务评估评价体系 |
| 加强组织保障 | 完善法规制度 | 84 | 制定修订广西数字政务一体化平台建设运营急需的法规、规章。 |  |  |  | 自治区司法厅牵头负责，自治区各部门、各市人民政府按职责分工负责 |  | √ | 12月底 | 按急用先行的原则，制定修订平台建设运营急需的法规、规章。 | √ | 12月底 | 完善平台建设运营急需的法规、规章。 |
|  | 加强培训交流 | 85 | 围绕业务应用、技术体系、运营管理、安全保障、标准规范等定期组织开展培训。 |  |  |  | 自治区大数据发展局，自治区各部门，各市人民政府 |  | √ | 12月底 | 组织不少于4次培训 | √ | 12月底 | 组织不少于4次培训 |
|  | 加强督查考核 | 86 | 建立广西数字政务一体化平台建设管理督查考核机制，纳入工作绩效考核范围，列入重点督查事项。 |  |  |  | 自治区政府督查室牵头，自治区各部门，各市人民政府按职责分工负责 |  | √ | 12月底 | 组织不少于4次督查 | √ | 12月底 | 组织不少于4次督查 |